ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к порядку разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

ФОРМЫ ПАСПОРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ

#### Таблица 1

| Паспорт муниципальной программы |
| --- |
| Наименование и КАПК муниципальной программы |  |
| Подпрограммы и их КАПК |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители и участники муниципальной программы |  |
| Цель и задачи муниципальной программы |  |
| Сроки реализации |  |
| Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | п-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | наименование |  | муниципальной | программы |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1 | (наименование) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 2 | (наименование) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| Перечень мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| N п/п | КАПК | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, контрольное событие | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
|  | ПП | ЗД | М |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 01 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 02 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 03 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | Задача 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 01 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 02 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 03 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |
|  | 1 | ... |  | Задача ... |  |  |  |  |
|  | 1 | ... | 01 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | ... | 02 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации           муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 1-й год | … | n-й год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| из областного бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| из областного бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

ПАСПОРТ
подпрограммы
___________________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Паспорт подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Наименование и КАПК подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители и участники подпрограммы |  |
| Цель и задачи подпрограммы |  |
| Сроки реализации |  |
| Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам реализации и в разрезе источников финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |

Таблица 6

ФОРМЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- |
| КАПК | Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Ожидаемый результат на начало отчетного периода | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Оценка степени достижения планового результата | Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| ПП | М |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | ... | Мероприятие ... |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде, ед. | x |  | x | x | x |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | количество мероприятий, выполненных в полном объеме, ед. | x | x |  | x | x |
| 1 |  | количество невыполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед | x | x |  | x |  |

Приложение 2

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2. Результаты оценки эффективности муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

1.3. Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) производится с учетом:

а) оценки степени реализации мероприятий (степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий;

б) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат в разрезе средств бюджета города, средств вышестоящих бюджетов и средств, привлекаемых           из внебюджетных источников;

в) оценки степени достижения показателей (индикаторов) подпрограммы (степень достижения цели и решения задач муниципальной программы).

1.4. При наличии в составе муниципальной программы подпрограмм оценка эффективности осуществляется в два этапа:

1) оценка эффективности подпрограмм;
2) оценка эффективности муниципальной программы.

1.5. В случае отсутствия в составе муниципальной программы подпрограмм, ее оценка проводится в порядке, предусмотренном для оценки подпрограмм.

#### 2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

2.1. Степень реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:
СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, реализуемых ответственным исполнителем и соисполнителями;

М - общее количество мероприятий, запланированных в подпрограмме на начало отчетного года для реализации ответственным исполнителем и соисполнителями.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

а) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании численных (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного;

б) мероприятие, результаты которого оцениваются контрольным событием, считается выполненным при наступлении контрольного события;
в) мероприятие, предусмотренное пп. 2.4.2.1 Порядка, если, соответственно:

- количество выполненных мероприятий (объектов) составляет не менее 95% от утвержденного годового плана мероприятий (перечня объектов);
- достигнуто не менее 95% показателей утвержденного муниципального задания;
- обеспечено соответствие не менее 95% показателей (критериев) утвержденного стандарта качества услуги или регламента предоставления услуги;

г) мероприятие, предусмотренное пп. 2.4.2.2 Порядка, если выполнено не менее 95% работ, запланированных к реализации на соответствующий отчетный год в плане выполнения работ по объекту капитального строительства (реконструкции, модернизации), капитального ремонта. Завершение реализации мероприятия оценивается наличием документального подтверждения наступления контрольного события "ввод объекта в эксплуатацию", "сдача/приемка завершенного строительством объекта" или "сдача/приемка завершенного капитальным ремонтом объекта".

2.3. При оценке степени исполнения мероприятия оно считается не выполненным в случаях:

а) при невыполнении условий, предусмотренных п. 2.2 настоящей Методики;
б) при наличии у мероприятия показателя результативности, не позволяющего однозначно оценить степень его выполнения;
в) отсутствия у мероприятия показателя результативности;
г) если мероприятие было изменено или заменено другим в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
д) если отсутствует документальное подтверждение расходов из внебюджетных источников по мероприятию, реализация которого осуществляется полностью или частично за счет внебюджетных источников.

2.4. Степень освоения бюджетных и внебюджетных средств при оценке выполнения мероприятий не учитывается.

#### 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф(бг), Зф(об), Зф(вби) - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году соответственно из бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

Зп(бг), Зп(об), Зп(вби) - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году соответственно из бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

k(бг), k(об), k(вби) - весовой коэффициент значимости источников финансирования подпрограммы (бюджет города, вышестоящие бюджеты, внебюджетные источники), определяемый как доля финансирования из соответствующего источника в общем объеме планового финансирования подпрограммы.

В случаях когда в привлечение средств вышестоящих бюджетов и (или) средств из внебюджетных источников подпрограммой не предусмотрено, k(об), k(вби) равны нулю.

В случаях когда фактические расходы на реализацию подпрограммы (Зф) по какому-либо источнику финансирования превышают плановые расходы (Зп),  соотношение Зф/Зп принимается равным 1.

3.2. При определении степени соответствия запланированному уровню затрат в части расходов из внебюджетных источников учитываются только те расходы, по       которым имеется документальное подтверждение.

#### 4. Оценка степени реализации подпрограммы

4.1. Степень реализации подпрограммы определяется как средняя величина степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих ее цель и задачи.

4.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является   снижение значений:

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),    характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/п(ф) - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/п(п) - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели   и задачи программы.

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, определяемая в соответствии с п.  4.2. настоящей Методики;

N - количество показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

В случае, когда расчетное значение СДп/ппз, определяемое по формуле п. 4.2, превышает 1, то при его использовании в формуле п. 4.3 оно принимается равным 1.

#### 5. Оценка эффективности подпрограммы

5.1. Эффективность подпрограммы определяется по формуле:

ЭРп/п = kм x СРм + k(уз) x ССуз + k(п/п) x СРп/п,

где:

ЭРп/п - эффективность подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы, определяемая в     соответствии с п. 6 настоящей Методики;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат, определяемая в соответствии с п. 3.1. настоящей Методики;

СРп/п - степень реализации подпрограммы, определяемая в соответствии с п. 4.3 настоящей Методики;

k(м), k(уз), k(п/п) - весовой коэффициент значимости составляющих оценки эффективности подпрограммы, равный соответственно 0,35, 0,2, 0,45.

5.2. Эффективность подпрограммы признается:

а) высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9;

б) средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8;

в) удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.

#### 6. Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и   задачи муниципальных программ.

6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по           следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых      увеличение значений:

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых     является снижение значений:

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп(ф) - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп(п) - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, определяемая в  соответствии с п. 6.2 настоящей Методики;

Nп - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи   муниципальной программы.

В случае, когда расчетное значение СДмппз, определяемое по формуле п. 6.2, превышает 1, то при его использовании в формуле п. 6.3 оно принимается равным 1.

#### 7. Оценка эффективности муниципальной программы

7.1. Эффективность муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРмп - эффективность муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы, определяемая в соответствии с п. 6.3 настоящей Методики;

ЭРп/п - эффективность j-й подпрограммы, определяемая в соответствии с п. 5.1  настоящей Методики;

kj - значимость подпрограммы в муниципальной программе, определяемая как доля бюджетных средств (сумма средств бюджета города и средств вышестоящих бюджетов), направленных на реализацию j-й подпрограммы, в общем объеме финансирования муниципальной программы из бюджета города;

j - общее количество подпрограмм.

7.2. Эффективность муниципальной программы признается:

а) высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;

б) средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80;
в) удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной (таблица 7)

Таблица 7

| Результаты оценки эффективности муниципальной программы |
| --- |
| КАПК | Наименование подпрограмм и показателей оценки | Порядок расчета показателя оценки | Значение показателя |
| ПП |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование подпрограммы 1 |  |  |
|  | Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель СРм) | п. 2.1. Приложение N 5 |  |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель ССуз) | п. 3.1. Приложение N 5 |  |
|  | Степень реализации подпрограммы (показатель СРп/п) | п. 4.3. Приложение N 5 |  |
|  | Эффективность реализации подпрограммы (показатель ЭРп/п) | п. 5.1. Приложение N 5 |  |
| ... | Наименование подпрограммы ... |  |  |
|  | Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель СРм) | п. 2.1. Приложение N 5 |  |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель ССуз) | п. 3.1. Приложение N 5 |  |
|  | Степень реализации подпрограммы (показатель СРп/п) | п. 4.3. Приложение N 5 |  |
|  | Эффективность реализации подпрограммы (показатель ЭРп/п) | п. 5.1. Приложение N 5 |  |
|  | Показатели оценки эффективности муниципальной программы |  |  |
|  | Степень реализации муниципальной программы (показатель СРмп) | п. 6.3. Приложение N 5 |  |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (показатель ЭРмп) | п. 7.1. Приложение N 5 |  |